**Отчет по выполнению плана внедрения Профессиональных стандартов**

согласно Приложению № 2 к распоряжению № 436-мр от 10 июля 2017 года (дорожная карта) на период 2017 – 2020 годы (по состоянию на 29.11.2017 г.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Результат |
| 1 | Анализ Квалификаций педагогических работников ПОО Иркутской области на соответствие требованиям ПС:  - внутренний аудит на соответствие компетенций педагогических работников техникума квалификационным требованиям (образование, опыт работы) ПС:  - мониторинг готовности педагогических работников к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ПС;  - консультации методической службой по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников по вопросам управления, контроля, руководства, анализа процесса введения ПС | Июль - август  2017 г. | Аналитическая справка | Анализ отправлен 18.09.2017 г. (исх.№ 348): ответ на письмо вх.№ 1348 от 18.09.2017 г. от Гетманской А.А.  Ежемесячно проводится мониторинг методической службой техникума  Периодически проводятся консультации |
| 2 | Внедрение разработанной нормативной базы в деятельность ПОО:  - разработка и подписание педагогическими работниками должностных инструкций в соответствии с требованиями ПС;  - подписание уведомлений-соглашений об изменении трудового договоров (в трудовые договоры внесены изменения в соответствии с требованиями ПС);  - самостоятельное изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций (в процессе самообразования с последующим обсуждением изученного материала на МО);  - размещение информации о ПС на сайте ГБПОУ ЧМТ;  - информирование контролирующих органов, органов самоуправления, родительской общественности о переходе педагогов техникума на ПС | Сентябрь - декабрь 2018 г. | Пакет нормативной документации | Разработан документ:  - Перспективный график обучения по дополнительным профессиональным программам руководителя  ( заместителей) и педагогов ГБПОУ ЧМТ на период 2017 – 2020 год; утвержден приказом № 392 от 30.08.2017 г. (размещен на сайте ГБПОУ ЧМТ)  Разработаны и подписаны уведомления педагогам  Изучен ПС Педагог профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования  Проведены родительские собрания |
| 3 | Разработка вариативных моделей методической службы на уровне учреждения с учетом требований ПС в части оказания методической помощи педагогическим работникам | Апрель 2018 г. | Модель методической службы ПОО | - В плане методической службы включены мероприятия по работе школы молодого педагога;  школы передового опыта (наставничество). - - В разработке «Модель методической службы ГБПОУ ЧМТ» |
| 4 | Составление персонифицированных планов повышения профессионального уровня педагогических работников:  - обсуждение на методическом совещании структуры и правил ведения персонифицированных планов;  - проведение семинара на тему «Аттестация педагогических работников» в соответствии с требованиями ПС:  - реализация перспективного графика повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями ПС;  - реализация перспективного графика аттестации педагогов в соответствии с требованиями ПС | Сентябрь 2017 г. | Персонифицированный план педагогического работника по повышению профессионального уровня | Разработан ПРОЕКТ персонифицированного плана повышения профессионального уровня педагогических работников (прилагается)  Проведены консультации, семинар  Перспективные графики находятся в стадии реализации |

Приложение

Образец

Персонифицированный план педагогического работника по повышению профессионального уровня

на 20\_\_\_\_\_- 20 \_\_\_\_\_\_ годы

ФИО педагога \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предметная область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цель повышения профессионального уровня \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Изучение литературы, связанной с повышением профессионального уровня

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы, по которым изучается литература | Нормативно- правовая литература | Задачи использования литературных источников | Сроки  (год, месяц) | Публикация/ выступления |
| Нормативно- правовая база | ФГОС, Профстандарт,  ТОП-50….. |  |  | Педсовет, заседание МК, сайт…. |
| Литература по профилю | По профессии/  специальности (журналы, интерент- ресурсы, ГОСТы, ТУ…) |  |  |
| Учебно- воспитательная литература | Пособия, журналы, интернет- ресурсы…. |  |  |

1. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию учебной, учебно- производственной и учебно- воспитательной деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи и содержание деятельности | Сроки (год, месяц) | Формы представления результатов работы | Публикация/ выступления |
| 1. Учебная деятельность | | | |
| Разработка программ |  | Программа ППКРС/ППССЗ | Педсовет, заседание МК, сайт…. |
| Разработка КОС, КИМ, тестовых заданий…… |  | КОСы, КИМы……. |
| Разработка методических разработок с применением ИКТ- технологий и….. |  | Методические разработки |
| Мониторинг |  | Аналитическая справка (месяц, полугодие, год…) |  |
| 1. Учебно - производственная деятельность | | | |
| Разработка программ |  | Программа ППКРС/ППССЗ | Педсовет, заседание МК, сайт…. |
| Разработка КОС, КИМ, тестовых заданий…… |  | КОСы, КИМы……. |
| Разработка методических разработок с применением ИКТ- технологий и….. |  | Методические разработки |
| Мониторинг |  | Аналитическая справка (месяц, полугодие, год…) |  |
| 1. Учебно- воспитательная деятельность | | | |
| Разработка воспитательной программы |  | Воспитательная программа | Педсовет, заседание МК, сайт…. |
| Выполнение методических разработок воспитательного направления |  | Методические разработки |
| Мониторинг |  | Аналитическая справка (месяц, полугодие, год…) |

3.Самообразование педагога

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема самообразования, цель, задачи | Срок реализации | Этапы реализации | Результативность | Публикация/ выступления |
|  |  | 1 этап Подготовительный | Диаграммы, графики, таблицы (по группам, по дисциплинам…) | Педсовет, заседание МК, сайт…. |
| 2 этап Репродуктивный |
| 3 этап Заключительный |

1. Обобщение собственного опыта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи и содержание деятельности | Сроки (месяц, год) | Форма представления результатов работы | Публикация/ выступления |
| Осуществление педагогической деятельности с использованием ИКТ- технологий или…..(современные технологии) |  | Мастер- класс, конкурс «Преподаватель года», «Мастер года», профмастерства…. | Педсовет, заседание МК, сайт, День открытых дверей… |
| Работа с отстающими обучающимися/студентами |  | Онлайн- тестирование (облегченный вариант, карточки- задания, индивидуальные задания….) |
| Работа с одаренными обучающимися/студентами |  | НПК, конкурсы, олимпиады, викторины, проекты, фестивали…. |

1. Участие в работе методической службы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Выполняемые виды деятельности | Сроки (месяц, год) | Форма представления результатов работы | Публикация/ выступления |
| Проведение открытых мероприятий | Самоанализ |  | Методическая разработка | Педсовет, заседание МК, МО,сайт, описание пед. опыта… |
| Взаимопосещение мероприятий коллег | Анализ мероприятия |  |  |
| Мониторинг | Составление аналитической справки |  |  |
| Выступления на МО, МС | Презентация/ видеоролик |  |  |
| Участие в инновационной деятельности | Создание проектов…. |  |  |
| Организация и проведение НПК, олимпиад, конкурсов…. | Разработка Положения, оформление документации…. |  |  |

1. Обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка по дополнительным профессиональным программам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Темы курсов, семинаров, вебинаров | Место прохождения курсов, семинаров, вебинаров | Сроки (год) | Форма отчета о результатах подготовки | Документ (наименование, серия, номер) |
| Очно - заочное обучение (КПК, семинары..) |  |  | Выступление на педсовете, заседании МК, МО, информация на сайт |  |
| Дистанционное обучение (КПК, вебинары…) |  |  |  |
| Переподготовка по дополнительным профессиональным программам по профилю согласно Профессиональному стандарту |  |  |  |

1. Аттестация

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма аттестации | Дата аттестации | Перспективный срок аттестации | Результат | Документ |
| На СЗД |  |  |  | Приказ по образовательному учреждению ( №, дата) |
| На КК |  |  |  | Распоряжение министерства образования Иркутской области, приказ по образовательному учреждению (№, дата) |

1. Участие в работе передового опыта (наставничество)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формы работы | Мероприятия | Сроки | Форма отчета о результатах подготовки |
| Консультации | Тематика |  | Выступление на педсовете, заседании МК, МО, информация на сайт |
| Посещение мероприятий | Анализ мероприятий |  |
| Мониторинг | Аналитическая справка результативности (диаграмма, график, таблица…) |  |

Подпись педагога:

Дата: